## Planilha1
Autenticação | Criar usuario (Api/Html/email) | 4 | implementar envio de email smpt
| Recuperar Senha (Api/Html/email) | 2
| Autenticacao (JWT com Identity) | 1 | (copiar e adaptar (se necessario) o que já existe nos projetos)
Windows Service | Implementar consumer do websocket da corretora selecionada pelo user | 2
| Disponibilizar interfaces de compra e venda de ativos | 4
| Elaborar estrategia para que o ws rode com a menor latencia possivel | 10
| Elaborar estrategia para permitir fazer o start/stop do bot via Api | 4
Consumir Apis Binance | Estudar documentação da api | 2 | Realizar implementação com interfaces genericas que permita implementar novas corretoras facilmente, reaproveitando a estruura existente
| Implementar interfaces refit | 3
| _Autenticar (salvar a API key do usuário) | 1
| _Implementar Gets das informacoes da carteira | 2
| _implementar Gets das cotações | 4
| Implementacao da conexão com WebSocket | 5
| _Implementar consumer do websocket para receber as cotacoes | 5
Interface gráfica | Tela para Salvar os parametros do usuario (apis Keys) | 2
| Parametro (combo box) para selecionar qual corretora vai operar | 1
| Component de visualizacao das informacoes da carteria da corretora escolhida | 4
| Component de visualizacao das cotacoes (recebidas no websocket) | 8
| Component de visualizacao das ordens de compra e vendas abertas na corretora | 8
| Component de visualizacao das ordens de compra e vendas executadas | 8
Total |  | 80 | Hrs